## Project Planner
Group 2 Robotics Project
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2021-02-19 to 2021-04-27
Gantt Chart | 2021-02-24 | 2 | 2021-02-24 | 1 | 100%
Robot Navigation | 2021-02-24 | 7 | 2021-02-24 | 1 | 100%
Card Shuffler | 2021-03-01 | 7 | 2021-03-08 | 6 | 100%
Player input | 2021-03-01 | 7 | 2021-03-26 | 8 | 100%
Card Manipulation | 2021-03-06 | 14 | 2021-03-08 | 16 | 100%
Dealer's Turn | 2021-03-06 | 14 | 2021-03-08 | 16 | 100%
Card Recognition | 2021-03-06 | 28 | 2021-03-08 | 16 | 100%
Play Hand | 2021-03-08 | 8 | 2021-03-26 | 8 | 100%
Report Writing | 2021-03-15 | 8 | 2021-04-14 | 8 | 100%
Video Recording | 2021-03-29 | 7 | 2021-04-19 | 3 | 100%
FPGA assingment | 2021-02-19 | 15 | 2021-02-19 | 15 | 100%